## ier de rénovation résidentielle
MODÈLE DE CHRONOLOGIE DE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJET |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2017-09-18 | <--Entrez la date du lundi de la première semaine.
PRIORITÉ | NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE | STATUT | POURCENTAGE D’ACHÈVEMENT | AFFECTÉ À | COMMENTAIRES | PRIORITÉ | STATUT
| Rénovation de la maison |  |  |  |  | 1% |  |  | CLÉ | CLÉ | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Date de début | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | Bas | Non démarré
Douleur moyenne | Estimation finale terminée | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | Complet | 100% |  |  | Douleur moyenne | En cours
Haut | Signature du contrat | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | Complet | 100% |  |  | Haut | Complet
Bas | Permission de planifier le travail? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | En cours | 40%
| Préparation de la démo | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Haut | Appareil, fixation et récupération | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | Complet | 100%
Haut | Électrique - Couper l’alimentation et installer le service temporaire | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Non démarré | 0%
Douleur moyenne | Livraison/installation d’une clôture de sécurité | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | En cours | 30%
Bas | Installer un bureau ou une zone de sécurité (bureau des plans, premiers soins, téléphone) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Bas | Installer la ou les caméras de site | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| Démolition | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Supprimer les deux étages supérieurs | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| Démolition de sous-sol | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Excavation | 2017-10-25 | 2017-10-29
| Préparation de la Fondation | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Réservoirs d’huile | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Remblai | 2017-10-29 | 2017-10-29
| Béton | 2017-11-01 | 2017-11-15
| Semelles, murs et coussinets | 2017-11-01 | 2017-11-08
| Dalles | 2017-11-10 | 2017-11-15
| Pré-remblai | 2017-11-13 | 2017-11-18
| Drainage | 2017-11-18 | 2017-11-18
| Imperméabilisation | 2017-11-13 | 2017-11-13
| Cadrage | 2017-10-25 | 2017-12-08
| Niveau / Vrai sous-sol et rez-de-chaussée | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Cadre Nouvelle maison et ajout | 2017-11-18 | 2017-12-08
| Toit | 2017-11-19 | 2017-12-08
| Toit sec - IWS et feutre | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Toiture supérieure | 2017-11-26 | 2017-12-08
| Toits plats | 2017-11-19 | 2017-11-24
| Plomberie | 2017-10-29 | 2017-12-08
| Travaux préparatoires | 2017-10-29 | 2017-11-01
| Rough In | 2017-11-29 | 2017-12-08
| Windows | 2017-11-22 | 2017-12-15
| Commander des fenêtres | 2017-11-22 | 2017-11-24
| Seuils d’emballage | 2017-11-29 | 2017-12-01
| Installer Windows | 2017-12-08 | 2017-12-15
| CHAUFFAGE | 2017-11-29 | 2017-12-20
| Conduits et tuyauterie de gaz | 2017-11-29 | 2017-12-06
| Système d’incendie pour cloisons sèches | 2017-12-20 | 2017-12-20
| Électrique | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Électrique - Rough In | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Procédure pas à pas | 2017-12-17 | 2017-12-17
| A/V | 2017-12-10 | 2017-12-18
| Basse tension - CATV, CAT6, Tele | 2017-12-10 | 2017-12-13
| Pré-fil de haut-parleur | 2017-12-18 | 2017-12-18
| Câblage d’alarme/sécurité | 2017-12-13 | 2017-12-13
| Enveloppement de maison | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Enveloppement de maison | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Isolation | 2017-12-03 | 2017-12-21
| Souffler | 2017-12-03 | 2017-12-03
| Bats | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Rigide | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Cloison sèche | 2018-01-03 | 2018-12-23
| Livraison | 2018-01-03 | 2018-01-03
| Accrocher et mettre au rebut | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Bande | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Premier | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Retouche si nécessaire | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Pierre extérieure | 2018-01-03 | 2018-01-17
| Patio arrière | 2018-01-03 | 2018-01-12
| Entrée retour | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Travaux de cas extérieurs | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Couper les fenêtres | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Bardage | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Plancher de buanderie/fournaise | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Installer et rester désactivé | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Bois durs | 2018-01-19 | 2018-03-09
| Livrer/Acclimater | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Installer des bois francs | 2018-01-25 | 2018-01-29
Haut | Tache | 2018-01-25 | 2018-01-29
Haut | Finir | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Guérir et protéger | 2018-01-19 | 2018-01-19
| Carreau | 2018-02-03 | 2018-02-17
| Préparation | 2018-02-03 | 2018-02-05
| Installer | 2018-02-07 | 2018-02-09
| Installer | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Armoires | 2018-01-18 | 2018-03-09
| Maître Bain | 2018-01-18 | 2018-01-22
| Salles de bains à l’étage supérieur | 2018-01-19 | 2018-02-02
| Encastrés pour enfants | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Étage supérieur construits | 2018-02-18 | 2018-03-09
| Cuisine | 2018-02-21 | 2018-02-21
| Étage principal | 2018-02-23 | 2018-02-23
| Sous-sol | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Éviers suspendus de plomberie | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Installer sous les récepteurs de montage | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Portes intérieures | 2018-02-25 | 2018-03-08
| Livraison-Hang | 2018-03-03 | 2018-03-08
| Expédier à Pre-Fin | 2018-02-25 | 2018-02-25
| Millwork | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Livraison de matériaux de menuiserie | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Installation de menuiserie | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Peinture intérieure | 2018-02-28 | 2018-04-17
| Préparation de la menuiserie | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Nettoyage et masquage | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Peinture et durcissement de menuiserie (huile) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Murs et plafonds intérieurs | 2018-03-18 | 2018-04-17
| Compteurs de pierre | 2018-03-21 | 2018-03-30
| Modèles | 2018-03-21 | 2018-03-21
| Installer | 2018-03-22 | 2018-03-30
| Tampon de planification | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Ponts | 2018-02-28 | 2018-03-20
| Platelage | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Grille | 2018-03-16 | 2018-03-20
| Portes intérieures suspendues et quincaillerie | 2018-05-03 | 2018-05-15
| Retour de Pre-Fin Shop | 2018-05-03 | 2018-05-14
| Pendre | 2018-05-03 | 2018-05-10
| Installer le matériel | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Appareils ménagers | 2018-05-02 | 2018-05-03
| Livraison | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Installer | 2018-05-03 | 2018-05-03
| Plomberie | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Ensemble Toilettes, Lavabos, etc. | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Électrique | 2018-05-03 | 2018-05-11
| Couper les boîtes de conserve | 2018-05-03 | 2018-05-07
| Prises et interrupteurs | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Fixations à montage en surface | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Salle de bain Verre | 2018-05-09 | 2018-05-15
| Miroirs | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Portes de douche | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Porte de garage Habillé | 2018-05-13 | 2018-05-16
| Inspections finales | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Plomberie, Électrique, Mécanique | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Inspection finale | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Envelopper | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Liste de poinçons et retouches | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Accessoires de bain | 2018-05-23 | 2018-05-23
| Supprimer des outils | 2018-05-25 | 2018-05-29
| Retirer des matériaux | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Livrez le livre de travail (sous-liste, documents de garantie / d’installation, etc.) | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Livrer des clés et des télécommandes de garage | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Nettoyage de la maison | 2018-05-29 | 2018-06-08
| Yard | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Domicile | 2018-06-03 | 2018-06-06
| Garage | 2018-06-08 | 2018-06-08
| Windows | 2018-05-29 | 2018-06-08
| Complet | 2018-06-01 | 2018-06-01
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET